[校园+]项目周报

报告期：[2016-11-14] 至 [2016-11-20]

报告人：[李雪]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务** | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1.php\_校园+ 墨刀界面优化之订单，购物车 | 2016/11/14~2016/11/15 | 安 垒 | 完成 |
| 2.php\_校园+ 技术预言之数据库的设计-思维导图 | 2016/11/17~2016/11/18 | 安 垒 | 完成 |
| 3.php\_校园+ 墨刀界面优化之首页，理发预约 | 2016/11/15~2016/11/15 | 高 小力 | 完成 |
| 4.PHP\_校园+前台界面实现之理发店 | 2016/11/15~2016/11/22 | 高 小力 | 完成 |
| 5.PHP\_校园+前台界面实现之商城首页 | 2016/11/15~2016/11/22 | 高 小力 | 完成 |
| 6.php\_校园+ 墨刀界面优化之个人信息 | 2016/11/15~2016/11/16 | 黄 桃源 | 完成 |
| 7.PHP\_校园+前台界面实现之店家 | 2016/11/15~2016/11/22 | 黄 桃源 | 完成 |
| 8.PHP\_校园+前台界面实现之商家 | 2016/11/15~2016/11/22 | 黄 桃源 | 完成 |
| 9.php\_校园+ 11.15立会总结 | 2016/11/15~2016/11/15 | 黄 桃源 | 完成 |
| 10.php\_校园+ 需求确认书之1，2 | 2016/11/14~2016/11/17 | 李 雪 | 完成 |
| 11.11.17日例会总结 | 2016/11/17~2016/11/17 | 李 雪 | 完成 |
| 12.PHP\_校园+前台界面实现之个人中心（设置） | 2016/11/15~2016/11/22 | 李 雪 | 完成 |
| 13.PHP\_校园+前台界面实现之个人中心（查看全部订单） | 2016/11/15~2016/11/22 | 李 雪 | 完成 |
| 14.php\_校园+ 墨刀界面优化之商家列表 商品详情，评论 | 2016/11/14~2016/11/17 | 骆 静静 | 完成 |
| 15.php\_校园+ 技术预言之数据库的设计 | 2016/11/16~2016/11/17 | 骆 静静 | 完成 |
| 16.php\_校园+技术预言之兼职界面的改进 | 2016/11/15~2016/11/15 | 骆 静静 | 完成 |
| 17.php\_校园+ 第二周周二展示规划 | 2016/11/15~2016/11/17 | 孙 池晔 | 完成 |
| 18.php\_校园+ 需求确认书之3 | 2016/11/14~2016/11/17 | 孙 池晔 | 完成 |
| 19.php\_校园+系统设计说明书的1，2 | 2016/11/17~2016/11/17 | 孙 池晔 | 完成 |
| 20.php\_校园+ 需求确认书之4 | 2016/11/14~2016/11/17 | 尤 燕飞 | 完成 |
| 21.PHP\_校园+前台界面实现之购物车 | 2016/11/15~2016/11/15 | 尤 燕飞 | 完成 |
| 22.PHP\_校园+前台界面实现之搜索框 | 2016/11/15~2016/11/15 | 尤 燕飞 | 完成 |
| 23.PHP\_校园+前台界面实现之兼职 | 2016/11/15~2016/11/15 | 尤 燕飞 | 完成 |
| 24.php\_校园+ 需求确认书 | 2016/11/15~2016/11/15 |  | 完成 |
| 25.php\_校园+ 墨刀界面优化 | 2016/11/14~2016/11/17 |  | 完成 |
| 26.PHP\_校园+前台界面实现 | 2016/11/15~2016/11/17 |  | 完成 |
| 27.php\_校园+ 技术预言之商家的支付 | 2016/11/17 |  | 完成 |
| 28.PHP\_校园+项目周报的填写 | 2016/11/20~2016/11/20 | 李雪 | 完成 |
| 29.PHP\_校园+系统设计说明书第一版完整版 | 2016/11/20~2016/11/21 | 孙池晔 | 完成 |
| 30.PHP\_校园+技术预言之接口问题 |  | 孙池晔 | 完成 |
| 31.PHP\_校园+结束预压值数据库的设计-pd软件构造逻辑 | 2016/11/19~2016/11/20 | 骆静静 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务** | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1.php\_校园+ 墨刀界面优化之订单，购物车 | 2016/11/14~2016/11/15 | 安 垒 | 100% |
| 2.php\_校园+ 技术预言之数据库的设计-思维导图 | 2016/11/17~2016/11/18 | 安 垒 | 30% |
| 3.php\_校园+ 墨刀界面优化之首页，理发预约 | 2016/11/15~2016/11/15 | 高 小力 | 30% |
| 4.PHP\_校园+前台界面实现之理发店 | 2016/11/15~2016/11/22 | 高 小力 | 30% |
| 5.PHP\_校园+前台界面实现之商城首页 | 2016/11/15~2016/11/22 | 高 小力 | 30% |
| 6.php\_校园+ 墨刀界面优化之个人信息 | 2016/11/15~2016/11/16 | 黄 桃源 | 100% |
| 7.PHP\_校园+前台界面实现之店家 | 2016/11/15~2016/11/22 | 黄 桃源 | 0% |
| 8.PHP\_校园+前台界面实现之商家 | 2016/11/15~2016/11/22 | 黄 桃源 | 0% |
| 9.php\_校园+ 11.15立会总结 | 2016/11/15~2016/11/15 | 黄 桃源 | 100% |
| 10.php\_校园+ 需求确认书之1，2 | 2016/11/14~2016/11/17 | 李 雪 | 100% |
| 11.11.17日例会总结 | 2016/11/17~2016/11/17 | 李 雪 | 100% |
| 12.PHP\_校园+前台界面实现之个人中心（设置） | 2016/11/15~2016/11/22 | 李 雪 | 60% |
| 13.PHP\_校园+前台界面实现之个人中心（查看全部订单） | 2016/11/15~2016/11/22 | 李 雪 | 60% |
| 14.php\_校园+ 墨刀界面优化之商家列表 商品详情，评论 | 2016/11/14~2016/11/17 | 骆 静静 | 100% |
| 15.php\_校园+ 技术预言之数据库的设计 | 2016/11/16~2016/11/17 | 骆 静静 | 65% |
| 16.php\_校园+技术预言之兼职界面的改进 | 2016/11/15~2016/11/15 | 骆 静静 | 100% |
| 17.php\_校园+ 第二周周二展示规划 | 2016/11/15~2016/11/17 | 孙 池晔 | 100% |
| 18.php\_校园+ 需求确认书之3 | 2016/11/14~2016/11/17 | 孙 池晔 | 100% |
| 19.php\_校园+系统设计说明书的1，2 | 2016/11/17~2016/11/17 | 孙 池晔 | 100% |
| 20.php\_校园+ 需求确认书之4 | 2016/11/14~2016/11/17 | 尤 燕飞 | 100% |
| 21.PHP\_校园+前台界面实现之购物车 | 2016/11/15~2016/11/15 | 尤 燕飞 | 0% |
| 22.PHP\_校园+前台界面实现之搜索框 | 2016/11/15~2016/11/15 | 尤 燕飞 | 0% |
| 23.PHP\_校园+前台界面实现之兼职 | 2016/11/15~2016/11/15 | 尤 燕飞 | 0% |
| 24.php\_校园+ 需求确认书 | 2016/11/15~2016/11/15 |  | 100% |
| 25.php\_校园+ 墨刀界面优化 | 2016/11/14~2016/11/17 |  | 100% |
| 26.PHP\_校园+前台界面实现 | 2016/11/15~2016/11/17 |  | 2% |
| 27.php\_校园+ 技术预言之商家的支付 | 2016/11/17 |  | 50% |
| 28.PHP\_校园+项目周报的填写 | 2016/11/20~2016/11/20 | 李雪 | 100% |
| 29.PHP\_校园+系统设计说明书第一版完整版 | 2016/11/20~2016/11/21 | 孙池晔 | 100% |
| 30.PHP\_校园+技术预言之接口问题 |  | 孙池晔 | 100% |
| 31.PHP\_校园+结束预压值数据库的设计-pd软件构造逻辑 | 2016/11/19~2016/11/20 | 骆静静 | 100% |

* **问题和关注点**

前台界面的美化，数据库设计的合理以及数据冗余问题，任务完成效率有待提高

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 前台界面原型代码（未美化版） | 2016-11-21~2016-11-27 | 高小力、李雪、黄桃源、尤燕飞 | 100% |
| 1. 后台数据库相关设计 | 2016-11-21~2016-11-27 | 安磊，骆静静，孙池晔 | 60% |