[校园+]项目周报

报告期：[2016-11-21]至 [2016-11-27]

报告人：[骆静静]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务** | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| php\_校园+ 11.21立会总结 | 2016/11/21~2016/11/21 | 高 小力 | 完成 |
| php\_校园+数据库设计说明书 | 2016/11/21~2016/11/24 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 数据库设计说明书修改 | 2016/11/21~2016/11/24 | 骆 静静 | 完成 |
| php\_校园+ 数据库设计之pd改善 | 2016/11/22~2016/11/25 | 骆 静静 | 完成 |
| PHP\_校园+前台界面实现之加入我们 | 2016/11/22~2016/11/24 | 孙 池晔 | 完成 |
| PHP\_校园+前台界面实现之提交成功 | 2016/11/22~2016/11/24 | 孙 池晔 | 完成 |
| PHP\_校园+前台界面实现之订单评价 | 2016/11/22~2016/11/24 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 11.22立会总结 | 2016/11/22~2016/11/22 | 尤 燕飞 | 完成 |
| PHP\_校园+ 墨刀界面优化之订单评价 | 2016/11/22~2016/11/24 | 高 小力 | 完成 |
| php\_校园+ 界面优化之加入我们 | 2016/11/22~2016/11/23 | 骆 静静 | 完成 |
| php\_校园+ 数据库设计说明书修改again | 2016/11/22~2016/11/22 | 孙 池晔 | 完成 |
| PHP\_校园+前台界面代码整合 | 2016/11/23~2016/11/24 | 李 雪 | 完成 |
| php\_校园+ 11.23立会总结 | 2016/11/23~2016/11/26 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 11.24立会总结 | 2016/11/24~2016/11/26 | 黄 桃源 | 完成 |
| php\_校园+ 数据库设计之数据表编写 | 2016/11/24~2016/11/26 | 高 小力 | 完成 |
| PHP\_校园+前台界面代码整合后的优化（第一版） | 2016/11/24~2016/11/26 | 李 雪 | 完成 |
| PHP校园+ 后台页面之理发 | 2016/11/26~2016/11/26 | 黄 桃源 | 完成 |
| php\_校园+ 11.27项目周报 | 2016/11/27~2016/11/27 | 骆 静静 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务** | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| php\_校园+ 11.21立会总结 | 2016/11/21~2016/11/21 | 高 小力 | 100 |
| php\_校园+数据库设计说明书 | 2016/11/21~2016/11/24 | 孙 池晔 | 30 |
| php\_校园+ 数据库设计说明书修改 | 2016/11/21~2016/11/24 | 骆 静静 | 30 |
| php\_校园+ 数据库设计之pd改善 | 2016/11/22~2016/11/25 | 骆 静静 | 100 |
| PHP\_校园+前台界面实现之加入我们 | 2016/11/22~2016/11/24 | 孙 池晔 | 100 |
| PHP\_校园+前台界面实现之提交成功 | 2016/11/22~2016/11/24 | 孙 池晔 | 100 |
| PHP\_校园+前台界面实现之订单评价 | 2016/11/22~2016/11/24 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 11.22立会总结 | 2016/11/22~2016/11/22 | 尤 燕飞 | 100 |
| PHP\_校园+ 墨刀界面优化之订单评价 | 2016/11/22~2016/11/24 | 高 小力 | 100 |
| php\_校园+ 界面优化之加入我们 | 2016/11/22~2016/11/23 | 骆 静静 | 100 |
| php\_校园+ 数据库设计说明书修改again | 2016/11/22~2016/11/22 | 孙 池晔 | 30 |
| PHP\_校园+前台界面代码整合 | 2016/11/23~2016/11/24 | 李 雪 | 100 |
| php\_校园+ 11.23立会总结 | 2016/11/23~2016/11/26 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 11.24立会总结 | 2016/11/24~2016/11/26 | 黄 桃源 | 100 |
| php\_校园+ 数据库设计之数据表编写 | 2016/11/24~2016/11/26 | 高 小力 | 20 |
| PHP\_校园+前台界面代码整合后的优化（第一版） | 2016/11/24~2016/11/26 | 李 雪 | 100 |
| PHP校园+ 后台页面之理发 | 2016/11/26~2016/11/26 | 黄 桃源 | 0 |
| php\_校园+ 11.27项目周报 | 2016/11/27~2016/11/27 | 骆 静静 | 100 |

* **问题和关注点**

前台界面的美化，商家对订单的查看以及操作放在后台还是微信前台，后台角色权限控制

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 前台以及后台静态页的美化 | 2016-11-28~2016-12-4 | 孙池晔、黄桃源、尤燕飞 | 100% |
| 1. 后台功能的实现 | 2016-11-28~2016-12-4 | 安磊，骆静静，高小力、李雪 | 70% |