[校园+]项目周报

报告期：[2016-12-4]至 [2016-12-11]

报告人：[骆静静]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **上周安排+**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务** | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 前台界面动态获取之购物车 | 2016/12/5~2016/12/5 | 尤 燕飞 | 完成 |
| PHP\_校园+后台界面管理员对兼职人员的管理和发布 | 2016/12/5 ~2016/12/7 | 安 垒 | 完成 |
| PHP\_校园+后台界面管理员对评价信息的管理 | 2016/12/5~2016/12/8 | 安 垒 | 完成 |
| 前台页面动态获取之确认订单 | 2016/12/5~2016/12/11 | 尤 燕飞 | 完成 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之个人信息（1）personal | 2016/12/5 ~2016/12/7 | 孙 池晔 | 完成 |
| PHP\_校园+后台界面管理部分之兼职部分的修改以及完善 | 2016/12/6 ~2016/12/11 | 李 雪 | 完成 |
| php\_校园+ 后台理发后台的控制器的编写 | 2016/12/6 ~2016/12/7 | 骆 静静 | 完成 |
| php\_校园+ 后台理发后台的软删除的实现 | 2016/12/6~2016/12/6 | 骆 静静 | 完成 |
| php\_校园+ 后台订单状态改变的的条件判断控制器 | 2016/12/7 ~2016/12/7 | 骆 静静 | 完成 |
| 前台页面动态获取之兼职首页 | 2016/12/7~2016/12/7 | 尤 燕飞 | 完成 |
| 前台页面动态获取之详情页 | 2016/12/7~2016/12/11 | 尤 燕飞 | 完成 |
| 前台界面动态获取之兼职预约页 | 2016/12/7 ~2016/12/7 | 尤 燕飞 | 完成 |
| PHP\_校园+发布者控制器的编写 | 2016/12/7 ~2016/12/11 | 李 雪 | 完成 |
| PHP\_校园+兼职者控制器编写 | 2016/12/7 ~2016/12/12 | 李 雪 | 完成 |
| PHP\_校园+评论控制器的编写 | 2016/12/7 ~2016/12/11 | 李 雪 | 完成 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之个人信息（3）paddress | 2016/12/8~2016/12/11 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之个人信息（2）pset | 2016/12/8 ~2016/12/11 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之个人信息（4）paddaddress | 2016/12/8 ~2016/12/11 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之总结 | 2016/12/8 ~2016/12/10 | 孙 池晔 | 完成 |
| php\_校园+ 12.5立会总结 | 2016/12/8 ~2016/12/5 | 高 小力 | 完成 |
| 每日立会 | 2016/12/8 ~2016/12/8 | 尤 燕飞 | 完成 |
| php\_校园+ 12.6立会总结 | 2016/12/8 ~2016/12/6 | 高 小力 | 完成 |
| php\_校园+ 12.7立会总结 | 2016/12/8 ~2016/12/7 | 高 小力 | 完成 |
| php\_校园+ 前台动态获取之购物车的实现 | 2016/12/8~2016/12/11 | 高 小力 | 完成 |
| php\_校园+ 后台店铺，商品交易及数据库的动态获取的进一步完善 | 2016/12/8~2016/12/11 | 高 小力 | 完成 |
| php\_校园+ 后台商家后台的软删除的实现 | 2016/12/11 ~2016/12/10 | 骆 静静 | 完成 |
| php\_校园+ 后台兼职后台添加兼职的修改 | 2016/12/11 ~2016/12/12 | 骆 静静 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务** | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 前台界面动态获取之购物车 | 2016/12/5~2016/12/5 | 尤 燕飞 | 100 |
| PHP\_校园+后台界面管理员对兼职人员的管理和发布 | 2016/12/5 ~2016/12/7 | 安 垒 | 0 |
| PHP\_校园+后台界面管理员对评价信息的管理 | 2016/12/5~2016/12/8 | 安 垒 | 0 |
| 前台页面动态获取之确认订单 | 2016/12/5~2016/12/11 | 尤 燕飞 | 100 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之个人信息（1）personal | 2016/12/5 ~2016/12/7 | 孙 池晔 | 0 |
| PHP\_校园+后台界面管理部分之兼职部分的修改以及完善 | 2016/12/6 ~2016/12/11 | 李 雪 | 100 |
| php\_校园+ 后台理发后台的控制器的编写 | 2016/12/6 ~2016/12/7 | 骆 静静 | 60 |
| php\_校园+ 后台理发后台的软删除的实现 | 2016/12/6~2016/12/6 | 骆 静静 | 100 |
| php\_校园+ 后台订单状态改变的的条件判断控制器 | 2016/12/7 ~2016/12/7 | 骆 静静 | 60 |
| 前台页面动态获取之兼职首页 | 2016/12/7~2016/12/7 | 尤 燕飞 | 100 |
| 前台页面动态获取之详情页 | 2016/12/7~2016/12/11 | 尤 燕飞 | 100 |
| 前台界面动态获取之兼职预约页 | 2016/12/7 ~2016/12/7 | 尤 燕飞 | 100 |
| PHP\_校园+发布者控制器的编写 | 2016/12/7 ~2016/12/11 | 李 雪 | 100 |
| PHP\_校园+兼职者控制器编写 | 2016/12/7 ~2016/12/12 | 李 雪 | 10 |
| PHP\_校园+评论控制器的编写 | 2016/12/7 ~2016/12/11 | 李 雪 | 100 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之个人信息（3）paddress | 2016/12/8~2016/12/11 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之个人信息（2）pset | 2016/12/8 ~2016/12/11 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之个人信息（4）paddaddress | 2016/12/8 ~2016/12/11 | 孙 池晔 | 0 |
| php\_校园+ 前台界面与数据库信息的交互之总结 | 2016/12/8 ~2016/12/10 | 孙 池晔 | 100 |
| php\_校园+ 12.5立会总结 | 2016/12/8 ~2016/12/5 | 高 小力 | 100 |
| 每日立会 | 2016/12/8 ~2016/12/8 | 尤 燕飞 | 100 |
| php\_校园+ 12.6立会总结 | 2016/12/8 ~2016/12/6 | 高 小力 | 100 |
| php\_校园+ 12.7立会总结 | 2016/12/8 ~2016/12/7 | 高 小力 | 100 |
| php\_校园+ 前台动态获取之购物车的实现 | 2016/12/8~2016/12/11 | 高 小力 | 20 |
| php\_校园+ 后台店铺，商品交易及数据库的动态获取的进一步完善 | 2016/12/8~2016/12/11 | 高 小力 | 80 |
| php\_校园+ 后台商家后台的软删除的实现 | 2016/12/11 ~2016/12/10 | 骆 静静 | 100 |
| php\_校园+ 后台兼职后台添加兼职的修改 | 2016/12/11 ~2016/12/12 | 骆 静静 | 10 |

* **问题和关注点**

前台界面的美化，商家对订单的查看以及操作放在后台还是微信前台，后台角色权限控制

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 前台状态控制的编写 | 2016-12-11~2016-12-16 | 骆静静，高小力、李雪 | 70% |
| 1. 权限控制 | 2016-12-11~2016-12-16 | 安磊，骆静静，李雪 | 70% |
| 1. 数据内容的完善图片 | 2016-12-11~2016-12-16 | 孙池晔、黄桃源、尤燕飞 | 100% |
| 1. 前台界面的美化完善 | 2016-12-11~2016-12-16 | 孙池晔、黄桃源、尤燕飞 | 100% |
| 1. 搜索的实现 | 2016-12-11~2016-12-16 | 安垒 | 100% |
| 1. 后台控制器的整合完善 | 2016-12-11~2016-12-16 | 高小力，李雪骆静静 | 100% |